# Промежуточный отчет по реализации проекта

# «Повышение эффективности кадетского образования

# путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»

# за I полугодие 2020/2021 учебного года

# Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10»

# Кураторы проекта: Сысоева Надежда Анатольевна – заместитель директора по УВР

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» |  |  |  |  |
| 1.1. | Функциональное обеспечение проекта. | Анализ ресурсов. | Формирование ресурсной базы для реализации проекта: Кадровой; материально-технической; финансовой; методической. | Проанализирован перечень имеющихся ресурсов и разработан перечень необходимых ресурсов. |  |
| 1.2. | Организационное обеспечение деятельности МОУ «Средняя школа № 10» в рамках МРЦ | Подбор и расстановка кадров. | Распределение обязанностей среди работников МОУ «Средняя школа № 10». | Включение в должностные обязанности работников школы соответствующих пунктов по реализации деятельности в рамках МРЦ. |  |
|  |  | Совещание администрации, классных руководителей, наставников- кураторов по вопросам утверждения плана работы на 2020 – 2021 учебный год. | Утверждение плана работы на 2020 – 2021 учебный год. | Утвержден план работы школы в рамках МРЦ на 2020 – 2021 учебный год. |  |
|  |  | Совещание по вопросам подведения итогов деятельности МОУ «Средняя школа № 10» в рамках МРЦ за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. | Анализ работы МОУ «Средняя школа № 10» в рамках МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. | Проведён анализ работы МОУ «Средняя школа № 10» в рамках МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. План выполнен полностью. |  |
| 1.3. | Обеспечение организации школьных мероприятий и участия в городских мероприятиях кадетской направленности. | Участие в городском мероприятии Марш кадетов «Клятва кадетского братства» - дистанционный формат. | Ознакомление с Положением, разработка сценария мероприятия. Организация проведения мероприятия на базе МОУ «Средняя школа № 10». | 23 сентября 2020 года в МОУ «Средняя школа № 10» состоялось мероприятие Марш кадетов «Клятва кадетского братства. Всего в мероприятии приняли участие 52 кадета. Обучающимся классов кадетской направленности вручены удостоверения кадетов. |  |
|  |  | Проведение в МОУ «Средняя школа № 10» мероприятия, посвященного Дню воинской славы - Дню народного единства во время школьного профильного лагеря «Кадетская осень». | Разработка Положения, сценария игры «День народного единства». Организация проведения мероприятия в рамках работы школьного профильного лагеря «Кадетская осень». | 3 ноября 2020 года в МОУ «Средняя школа № 10» состоялась игра – квест «День народного единства». Мероприятие проходило в рамках школьного профильного лагеря «Кадетская осень», который был организован в каникулярный период для обучающихся кадетских классов. В мероприятии приняли участие 30 кадетов. |  |
|  |  | Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Неизвестного солдата. | Разработка классного часа. Организация проведения. | 3 декабря 2020 года в кадетских классах МОУ «Средняя школа № 10» были проведены классные часы, приуроченные к празднованию памятной даты России – Дня Неизвестного солдата. В мероприятии приняли участие 52 кадет. |  |
|  |  | Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Героев Отечества. | Разработка Положения, сценария мероприятия. Организация проведения. | 9 декабря 2020 года в МОУ «Средняя школа № 10» состоялось мероприятие – патриотический вечер «Гордимся славою героев». Мероприятие приурочено к празднованию памятной даты России – День Героев Отечества. В патриотическом вечере приняли участие 52 кадет. |  |
|  |  | Участие МОУ «Средняя школа № 10» в городском выездном сборе актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Ознакомление с Положением о мероприятии. Подготовка участников. | Городской выездной сбор состоялся 9-13 декабря 2020 года на базе санатория «Малые соли». Основной задачей сбора было создание условий для знакомства и сплочений команд-участниц, эта задача была достигнута посредствам различных мероприятий и соревнований. От школы в сборе приняли участие 10 кадетов 5 «Б» класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения». Кадеты приняли участие в соревнованиях и мероприятиях выездного сбора и достигли следующих результатов: Диплом за 2 место в общекомандном зачете и кубок Диплом за 1 место в конкурсе «Боевой листок» Диплом за 1 место в конкурсе «Патриотическая песня» Диплом за 2 место в военно – тактической игре «Тактическая полоса препятствий» Диплом за 2 место в конкурсе строя и строевой песни Диплом за 2 место в военно – исторической игре «Истории ратные страницы» Диплом за 3 место в виде «Установка палатки» Диплом за 3 место в виде «Медико – санитарная подготовка» В личном зачете дипломы и медали получили следующие учащиеся: Розанов Матвей - Диплом за 2 место в виде «Огневая подготовка» Мазина Полина - Диплом за 3 место в виде «Огневая подготовка», Диплом за 2 место в виде КСУ. Так же были отмечены педагоги, которые активно занимались подготовкой кадетов к выездному сбору. Благодарственным письмом отмечены куратор – наставник Холина Ангелина Геннадьевна и педагог – хореограф Суворова Екатерина Евгеньевна |  |
| 2. | Способствовать повышению квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования и накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского образования. |  |  |  |  |
| 2.1. | Механизмы внутрифирменного обучения. | Участие в программе повышения квалификации «Организация образовательного процесса в кадетских классах, группах, объединениях», организованной государственным образовательным учреждением дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». | Организация обучения педагогических работников, работающих в кадетских классах в программе повышения квалификации «Организация образовательного процесса в кадетских классах, группах, объединениях». | С 23 по 27 ноября 2020 года 5 педагогических работников МОУ «Средняя школа № 10» прошли программу повышения квалификации «Организация образовательного процесса в кадетских классах, группах, объединениях» в объеме 36 часов. Получено 5 удостоверений повышения квалификации. |  |
|  |  | Участие в инструкторских занятиях «Воинские ритуалы». | Ознакомление с методическими материалами по проведению воинских ритуалов на основе Строевого Устава ВСРФ. | В течение сентября-декабря 2020 года 2 педагогических работника МОУ «Средняя школа № 10» посетили инструкторские занятия «Воинские ритуалы» в рамках МРЦ. Педагоги ознакомлены с техникой проведения воинских ритуалов у Вечного огня города Ярославля. |  |
|  |  | Участие в консультации «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1» - дистанционный формат. | Ознакомление с рекомендациями «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1». | 4 педагогических работника МОУ «Средняя школа № 10» ознакомились с рекомендациями организации подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1. |  |
| 2.2. | Семинары, совещания, круглые столы. | Участие в совещании участников МРЦ по вопросам организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Ознакомление Положения о проведении городского выездного сбора «Кадетское братство». | 19 ноября 2020 года 1 педагог МОУ «Средняя школа № 10» принял участие в совещании участников МРЦ. На совещании была поставлена цель, сформулированы задачи проведения выездного сбора «Кадетское братство». |  |
|  |  | Участие в семинаре в рамках проведения Городского выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Знакомство с передовым педагогическим опытом в области кадетского образования. | 11 декабря 2020 года 1 педагогический работник МОУ «Средняя школа № 10» принял участие в семинаре. Педагогические работники представили передовой опыт в работе с кадетами различных возрастов. |  |
|  |  | Участие в совещании участников МРЦ по итогам выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Анализ проведения сбора, перспективы развития. | 13 декабря 2020 года 1 педагогический работник МОУ «Средняя школа № 10» принял участие в совещании участников МРЦ по вопросам анализа проведения выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных образовательных учреждений «Кадетское братство». На совещании так же были намечены пути повышения эффективности проведения сбора. |  |
| 3. | Разработать программы внеурочной деятельности по основным направлениям кадетского образования и наладить сотрудничество с социальными партнерами. |  |  |  |  |
| 3.1. | Совещания, семинары, круглые столы. | Совещание педагогических работников МОУ «Средняя школа № 10», участвующих в реализации внеурочной деятельности по кадетскому образованию, по вопросам содержания программ внеурочной деятельности кадетского образования. | Определение количественного и качественного содержания программ. | Утверждены программы внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год. |  |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов. | Наладить сотрудничество по реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ по основным направлениям кадетского образования с социальными партнерами. | Наладить сотрудничество с социальными партнерами: МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области, МОУ ДО «Детский морской центр», МОУ ДО ДЭЦ «Родник», Управление МВД России по Ярославской области. | Налажено сотрудничество с социальными партнерами. |  |
|  |  | Участие в творческой группе по разработке тематических частей ДООП в рамках утвержденной структуры. | Разработка тематической части ДООП в рамках утвержденной структуры: «История ВСРФ». | Ведется работа по написанию содержательной части ДООП: «История ВСРФ». |  |
| 4. | Вступить в детское общественное объединение «Кадетское братство Ярославля» |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационное обеспечение | Совещание администрации, классных руководителей, кураторов – наставников кадетских классов по вопросам вступления в общественное объединение «Кадетское братство Ярославля». | Знакомство с положением и формой общественного объединения. | Формирование пакета документов для вступления кадетов в общественное объединение «Кадетское братство Ярославля». |  |
| 4.2. | Нормативное обеспечение | Ознакомление с уставом общественной организации «Кадетское братство Ярославля». | Изучить устав общественного объединения «Кадетское братство Ярославля», познакомить с Уставом кадетов. | Положение о деятельности общественного объединения «Кадетское братство Ярославля» изучено педагогическими работниками и кадетами МОУ «Средняя школа № 10». |  |
| 4.3. | Информационное обеспечение | Сбор информации о необходимых документах для включения кадетов МОУ «Средняя школа № 10» в общественное объединение «Кадетское братство Ярославля». | Провести в МОУ «Средняя школа № 10» классные часы на тему «Общественная организация «Кадетское братство Ярославля»». Провести родительские собрания. | Осуществляется сбор заявлений кадетов МОУ «Средняя школа № 10», желающих вступить в общественную организацию «Кадетское братство Ярославля»». |  |
| 5. | Сформировать единое информационное пространство в сфере кадетского образования обучающихся. |  |  |  |  |
| 5.1. | Использование электронных носителей информации | Пополнение информационными материалами интернет ресурсов, освещающих деятельность кадетской направленности школы в рамках МРЦ: Сайт школы https://school10.edu.yar.ru/kadetskoe_dvizhenie/yuniy_drug_politsii.html Группа школы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mou_ssh10 Группа 5 «Б» класса правоохранительной направленности «ЮИД» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club198387457 | Заинтересованность в информации о работе кадетского движения. | Информация о работе кадетского движения школы в рамках МРЦ размещена на интернет ресурсах: Сайт школы https://school10.edu.yar.ru/kadetskoe_dvizhenie/yuniy_drug_politsii.html Группа школы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mou_ssh10 Группа 5 «Б» класса правоохранительной направленности «ЮИД» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club198387457 |  |
|  |  | Создание и пополнение материалов о проведении мероприятий кадетской направленности на интернет ресурсах. | Размещение в интернет пространстве информации об проведенных мероприятиях и итогах мероприятий различного уровня. | Информация доступна для изучения на интернет ресурсах. |  |
|  |  | Изучении материалов о проведении мероприятий кадетской направленности. | Изучение различных интернет источников по направлению кадетское образования. | Педагогические работники МОУ «Средняя школа № 10» изучили и продолжают изучать различные информационные источники по направлению кадетское образования. Основным источником выделен сайт МОУ ДО «Детский морской центр». |  |
| 5.2. | Использование механизмов маркетинговой деятельности. | Вовлечение в деятельность кадетского движения представителей правоохранительных органов и военных учреждений. | Наладить контакты с МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области, управление МВД России по Ярославской области, ЯВВУ ПВО, советом ветеранов Дзержинского района города Ярославля. В период несения Вахты Памяти посетить мероприятия - беседы о важности кадетского движения в МОУ ДО «Детский морской центр». | Сотрудники МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области, управление МВД России по Ярославской области, привлечены к проведению кадетских мероприятий. Педагогические работники МОУ «Средняя школа № 10» посетили беседы о важности кадетского движения в МОУ ДО «Детский морской центр». |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: заместитель директора по учебно – воспитательной работе Сысоева Надежда Анатольевна, тел.536015, 89159983057