- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Повышение эффективности кадетского образования

- путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»

- за I полугодие 2021/2022 учебного года

- Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» г.Ярославль

- Куратор проекта: Сысоева Надежда Анатольевна – заместитель директора по учебно – воспитательной работе

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» |  |  |  |  |
| 1.1. | Функциональное обеспечение проекта. | Анализ ресурсов. | Формирование ресурсной базы для реализации проекта: - кадровой; - материально-технической; - финансовой; - методической | Проанализирован перечень имеющихся ресурсов и разработан перечень необходимых ресурсов. |  |
| 1.2. | Организационное обеспечение деятельности в рамках МРЦ. | Подбор и расстановка кадров. | Распределение обязанностей среди работников МОУ «Средняя школа № 10» | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности в рамках МРЦ. |  |
|  |  | Совещание педагогических работников МОУ «Средняя школа № 10», реализующих проект в рамках МРЦ, по вопросам утверждения плана работы на 2021 – 2022 учебный год. | Внесение корректировок в план работы МОУ «Средняя школа № 10» по реализации проекта в рамках МРЦ на 2021 – 2022 учебный год. | Утвержден план работы МОУ «Средняя школа № 10» по реализации проекта в рамках МРЦ на 2021 – 2022 учебный год с внесенными корректировками. |  |
|  |  | Совещание педагогических работников МОУ «Средняя школа № 10», реализующих проект в рамках МРЦ, по вопросам подведения итогов деятельности в рамках МРЦ за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. | Анализ работы МОУ «Средняя школа № 10» по реализации проекта в рамках МРЦ за первое полугодие 2021 - 2022 учебного года. | Проведён анализ работы МОУ «Средняя школа № 10» по реализации проекта в рамках МРЦ за первое полугодие 2021 - 2022 учебного года. План выполнен полностью. |  |
| 1.3. | Участие в городских мероприятиях кадетской направленности. | Торжественное открытие несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля | Участие в мероприятии | Кадеты классов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения» МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие в Торжественном открытии несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля 07.09.2021 в 15:00 на площади Челюскинцев у Вечного огня. |  |
|  |  | Всероссийский слет активистов движения «Пост № 1» | Участие в слете | 11.09 – 14.09.2021 г. кадеты класса правоохранительной направленности «Юный друг полиции» приняли участие во Всероссийском слете активистов движения Пост №1 в г.Тверь. Заняли 1 место в конкурсе строевой подготовки «Заступление на Пост» |  |
|  |  | Проведение городского мероприятия Марш кадетов «Клятва кадетского братства» | Участие в мероприятии | 16.09.2021 года кадеты МОУ «Средняя школа № 10» классов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения» приняли участие в городском мероприятии - Марш кадетов «Клятва кадетского братства». |  |
|  |  | Кубок по спортивному туризму | Участие в мероприятии | 17.09.2021 г. кадеты класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения» МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие 1 этапе Кубка по спортивному туризму. |  |
|  |  | Проведение смотра-конкурса Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодежи – будущее России!» | Участие в конкурсе | 26.09.2021 г. кадеты МОУ «Средняя школа № 10» классов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения» приняли участие в смотре – конкурсе на площади Челюскинцев у Вечного огня города Ярославля. 6 «А» класс правоохранительной направленности «Юный друг полиции» занял 3 место в конкурсе. 6 «Б» класс правоохранительной направленности «Юный инспектор движения» занял 5 место в конкурсе. |  |
|  |  | Несение Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня памятника – монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. | Несение Вахты Памяти | 27.09.2021 г. кадеты 6 «Б» класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения» МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие в несении Вахты Памяти на Посту №1. |  |
|  |  | Десятый фестиваль «Школа безопасности» | Участие в фестивале | 20.10 – 21.10.2021 г. сборная команда кадет МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие в фестивале «Школа безопасности» и заняли 4 место. |  |
|  |  | Соревнования по туристическому ориентированию | Участие в соревнованиях | 22.10.2021 г. кадеты классов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения» приняли участие в соревнованиях по туристическому ориентированию. 6 «А» класс «ЮДП» занял 7 место. |  |
|  |  | Городское мероприятие «День организации Поста №1 города Ярославля». | Участие в мероприятии | 29.10.2021 г. кадеты 6 «А» класса правоохранительной направленности «Юный друг полиции» МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие в Городском мероприятии «День организации Поста №1 города Ярославля». Мероприятие проводилось в целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого поколения и в рамках празднования Дня организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля. На мероприятии кадетам вручили дипломы городского смотра-конкурса Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодёжи – будущее России!» 2021 г. |  |
|  |  | Всероссийская военно – патриотическая программа «Дороги Победы», реализуемая в рамках Национального проекта «КУЛЬТУРА» | Участие в программе | С 16.11 по 17.11.2021 г. и с 18.11 по 19.11.2021 г. кадеты классов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения» МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие в военно – патриотической программе «Дороги Победы». В рамках программы были организованны: - обзорная экскурсия по г.Ярославлю, - экскурсия в г.Углич, - экскурсия в г.Ростов Великий. |  |
|  |  | Сбор актива обучающихся МОУ ДО «Детский морской центр» в санатории «Малые Соли» | Участие в сборе актива | Кадеты класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения» МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие в сборе актива обучающихся МОУ ДО «Детский морской центр». В результате участие кадеты были награждены: - грамотой за 3 место в общем зачете, - грамотой за 3 место в конкурсе «Своя игра», - грамотой за 1 место в игре «Крестики – нолики», - грамотой за 1 место в конкурсе «Интуиция», - грамотой за 3 место в виде «КСУ», - грамотой за 3 место в виде «Военизированная эстафета», - грамотой за 2 место в конкурсе «Визитная карточка», - личной грамотой за особый клад награждены 2 кадета, - благодарностью награждена Холина А.Г. – куратор кадетского класса «ЮИД». |  |
|  |  | Патриотическая программа «Героями не рождаются, героями становятся!» | Участие в программе | 07.12.2021 г. кадеты 6 «А» класса правоохранительной направленности «Юный друг полиции» МОУ «Средняя школа № 10» в преддверии Дня героев Отечества приняли участие в патриотической программе «Героями не рождаются, героями становятся!». Кадетам был продемонстрирован фильм «Небо» режиссера Игоря Копылова. После просмотра кадетам удалось пообщаться с ветеранами боевых действий, задать интересующие их вопросы. |  |
|  |  | Открытая военно-патриотическая игра «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ», посвященная Памяти героев - земляков, павших при исполнении воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горячих точках» и Дню ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА | Участие в игре | 09.12 – 14.12.2021 г. кадеты класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения» МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие в военно – патриотической игре «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ». |  |
|  |  | VIII Форум отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» «Будущие полицейские России» | Участие в Форуме | В декабре 2021 г. кадеты классов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения» приняли участие в VIII Форуме отрядов правоохранительной направленности. |  |
|  |  | Городской Фестиваль – конкурс «Есть такая профессия - Родину защищать!» | Участие в конкурсе | В декабре 2021 г. кадеты классов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения» приняли участие в фестивале – конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать!». |  |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий кадетской направленности. | Комплексное профилактическое мероприятие «Детская безопасность», направленное на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма | Организация и участие | В сентябре 2021 г. кадеты класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения» организовали и провели мероприятия для обучающихся МОУ «Средняя школа № 10» в рамках комплексного профилактического мероприятия «Детская безопасность». |  |
|  |  | Профилактическое мероприятие «Водитель! Сбавь скорость! Дети идут в школу!» | Организация и участие совместно с ГИБДД УМВД России по Ярославской области | 02.09.2021 г. кадеты класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения» МОУ «Средняя школа № 10» совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Ярославской области провели профилактическое мероприятие «Водитель! Сбавь скорость! Дети идут в школу!». |  |
|  |  | Дни правовых знаний и гражданского опыта, декада «Знай и уважай закон» | Организация и участие | В октябре 2021 г. кадеты класса правоохранительной направленности «Юный друг полиции» организовали и провели мероприятия для обучающихся «МОУ «Средняя школа № 10» в рамках декады правовых знаний «Знай и уважай закон». |  |
|  |  | Городская акция, направленная на популяризацию световозвращающих элементов | Организация и участие совместно с ГИБДД УМВД России по Ярославской области | 03.11.2021 г. кадеты класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения» МОУ «Средняя школа № 10» совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Ярославской области» провели городскую акцию, направленную на популяризацию световозвращающих элементов. |  |
|  |  | Обучающее занятие с сотрудниками правоохранительных органов | Организация и участие совместно с ГИБДД УМВД России по Ярославской области | 10.11.2021 г. ГИБДД УМВД России по Ярославской области провели обучающее занятие для кадетов класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения». |  |
|  |  | Флэмоб «Будь ярче, стань заметнее» для жителей Дзержинского района | Организация и участие совместно с ГИБДД УМВД России по Ярославской области | 17.11.2021 г. кадеты класса правоохранительной направленности «Юный инспектор движения» МОУ «Средняя школа № 10» совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Ярославской области организовали и провели акцию в Дзержинском районе – флэшмоб «Будь ярче, стань заметнее!». |  |
|  |  | Торжественное мероприятие «Вступление в ряды кадетов» | Организация и участие совместно с УВМД России по Ярославской области | 04.12.2021 г. кадеты – новобранцы 6 «А» класса правоохранительной направленности «Юный друг полиции» вступили в ряды кадетов «ЮДП» и получили удостоверения УМВД России. |  |
| 2. | Способствовать повышению квалификации педагогических работников МОУ «Средняя школа № 10» в сфере кадетского образования и накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского образования. |  |  |  |  |
| 2.1. | Механизмы внутрифирменного обучения. | Участие в инструкторских занятиях «Воинские ритуалы». | Участие в инструктажах по изучению воинских ритуалов на основе Строевого Устава ВСРФ. | В течение сентября-декабря 2021 года руководители кадетских классов МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие в инструкторских занятиях «Воинские ритуалы». ности. Педагоги ознакомлены с техникой проведения воинских ритуалов у Вечного огня города Ярославля. |  |
|  |  | Участие в мастер-классах «Основы строевой подготовки» - дистанционный формат (сайт МОУ ДО «Детский морской центр») | Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению занятий с обучающимися на тему ««Основы строевой подготовки». | В сентябре-декабре 2021 года на официальном сайте МОУ ДО «Детский морской центр» доступны для просмотра видео-ролики мастер-классов для руководителей объединений кадетской направленности по теме «Строевой Устав и строевые приемы». Руководители классов правоохранительной направленности МОУ «Средняя школа № 10» и кураторы – наставники ознакомлены с мастер – классами. |  |
|  |  | Участие в консультации «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1» - дистанционный формат. | Ознакомление с рекомендациями «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1» | В течение сентября – декабря руководители и кураторы кадетских классов МОУ «Средняя школа № 10» посетили консультации по вопросам организации подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1. |  |
| 2.2. | Семинары, совещания, круглые столы. | Участие в совещании участников МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 2021-2022 учебный год и организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Утвержден план работы и Положение о проведении городского выездного сбора «Кадетское братство». | 15.09.2021 руководители и кураторы кадетских классов МОУ «Средняя школа № 10» приняли участие в совещании с участниками МРЦ. На совещании была поставлена цель, сформулированы задачи проведения выездного сбора «Кадетское братство», распределены обязанности. Утвержден план работы на 2021-2022 учебный год. |  |
| 3. | Разработать типовые дополнительные образовательные общеразвивающие программы по основным направлениям кадетского образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Совещания, семинары, круглые столы. | Участие в совещании координаторов МРЦ по вопросам содержания ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь) | Распределение обязанностей по написанию ДООП и проектов выездных сборов кадетов. | В совещании принял участие куратор – наставник кадетского класса МОУ «Средняя школа № 10». На совещании проведена корректировка тематики ДООП по кадетскому образованию и разделение сборов кадетов по возрастным категориям. |  |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов. | Участие в деятельности творческих групп. | Участие в разработке ДООП 6-9 в рамках утвержденной структуры по плану. | В рамках деятельности творческой группы ведется работа по составлению содержания ДООП по кадетскому образованию 6-9. Разработаны механизмы оценки качества образовательной деятельности. Ведется работа по написанию содержательной части ДООП. Разработаны и утверждены ДООП «Кадетское образование -5» и ДООП «Кадетское образование -6». |  |
| 4. | Участие МОУ «Средняя школа № 10» в деятельности детского общественного объединение «Кадетское братство Ярославля» |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационное обеспечение | Изучение деятельности общественного объединения «Кадетское братство Ярославля». | Ознакомление с планом деятельности и основными направлениями. | Ознакомление с пакетом документации. |  |
| 4.2. | Нормативное обеспечение | Изучение Устава общественной организации «Кадетское братство Ярославля». | Изучение Устава детской общественной организации. | Руководители и кураторы – наставники классов правоохранительной направленности МОУ «Средняя школа № 10» изучили Устав детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля». |  |
| 4.3. | Информационное обеспечение | Участие в сборе информации о необходимости создания объединения «Кадетское братство Ярославля» | Проведение в МОУ «Средняя школа № 10» классных часов на тему «Общественная организация «Кадетское братство Ярославля»». Провести родительские собрания. | В МОУ «Средняя школа № 10» проведены два классных часа и организованны 2 родительских собрания в классах правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения». |  |
| 5. | Сформировать единое информационное пространство в сфере кадетского образования обучающихся в МОУ «Средняя школа № 10» |  |  |  |  |
| 5.1. | Использование электронных носителей информации | Пополнение информационными материалам страниц на сайте школы, в группах школы, отряда «Импульс» класса «ЮДП», отряда «Дорожный патруль класса «ЮИД». | Заинтересованность в информации о работе в рамках МРЦ участников кадетского направления образовательной деятельности. | Информация о работе МОУ «Средняя школа № 10» в рамках МРЦ размещена: - на сайте МОУ «Средняя школа № 10» https://school10.edu.yar.ru/index.html - в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mou_ssh10 - в группе отряда «Импульс» класса правоохранительной направленности «ЮДП» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club204414812 - в группе отряда «Дорожный патруль» класса правоохранительной направленности «ЮИД» в социальной сети «ВАКонтакте» https://vk.com/club198387457 |  |
|  |  | Создание и пополнение материалов о проведении мероприятий кадетской направленности. | Размещение на интернет – ресурсах информации о результативности участия кадетских классов в мероприятиях различного уровня и о проведении мероприятий кадетами. | Информация о мероприятиях кадетских классов МОУ «Средняя школа № 10» размещена: - на сайте МОУ «Средняя школа № 10» https://school10.edu.yar.ru/index.html - в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mou_ssh10 - в группе отряда «Импульс» класса правоохранительной направленности «ЮДП» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club204414812 - в группе отряда «Дорожный патруль» класса правоохранительной направленности «ЮИД» в социальной сети «ВАКонтакте» https://vk.com/club198387457 |  |
| 5.2. | Использование механизмов маркетинговой деятельности. | Вовлечение в деятельность по реализации проекта МРЦ новых участников, представителей военных училищ и советов ветеранов. | Наладить контакты с ЯВВУ ПВО, советом ветеранов города и области. Продолжить сотрудничество с МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области, управление МВД России по Ярославской области, советом ветеранов Дзержинского района города Ярославля. В период несения Вахты Памяти посетить мероприятия - беседы о важности кадетского движения в МОУ ДО «Детский морской центр». | Сотрудники МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области, управление МВД России по Ярославской области, привлечены к проведению кадетских мероприятий. Педагогические работники МОУ «Средняя школа № 10» посетили беседы о важности кадетского движения в МОУ ДО «Детский морской центр». |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил: заместитель директора по учебно – воспитательной работе Сысоева Надежда Анатольевна, тел.53-60-15