Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ	4

2.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ	10

3.	SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ	14

4.	КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ	17

4.1 МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2025	17

4.2 МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025	18

4.3 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2025 года.	19

4.4 МИССИЯ ШКОЛЫ	20

5.	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ	21

5.1 ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	24

5.2 ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»	26

5.3 ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»	27

5.4 ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»	28

5.5 ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ»	29

6.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ	30

7.	ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ	31

# ВВЕДЕНИЕ

Программа развития

муниципального  общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 10»

(далее – Программа или Программа развития) является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период с 2020 года до 2025 года в логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.

Программа развития определяет основные ценностно-смысловые, целевые и содержательные приоритеты развития школы в векторе реализации целевых показателей национального проекта «Образование», задает направления эффективной реализации муниципального задания.  В Программе представлены концептуальные положения функционирования образовательной организации как системы, выделены главные направления преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки на основе реализации Национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы в городе Ярославле и в регионе. Программа развития школы на период 2020-2025 гг. разработана на основе самоанализа и самооценки достижений педагогического коллектива за предыдущий период развития, анализа образовательной деятельности по вопросам удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования, условиями обучения и определения актуальных проблем. Проекты Программы развития прошли рассмотрение на заседаниях предметных методических объединений, педагогического совета, Управляющего совета. При появлении в процессе реализации Программы развития новых непрогнозируемых в настоящее время эффектов, эффекты отслеживаются, фиксируются в ходе управленческого анализа с целью коррекции и внесения изменений в Программу.

Программа подготовлена рабочей группой школы.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

| Наименование Программы | Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» на период 2020-2025 гг |
| --- | --- |
| Цель Программы | Повышение качества образования, соответствующего современным потребностям личности, общества, государства в рамках реализации национального проекта «Образование». |
| Задачи Программы | 1. Достижение качества образования, соответствующего требованиями ФГОС, через совершенствование форм, технологий, учебно-методического обеспечения, обновление содержания и совершенствование методов обучения. 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного процесса. 4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении учреждением и оценке качества образования. 5. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. 6. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития успешных детей. 7. Развитие механизмов эффективного сетевого взаимодействия учреждения с образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы ранней профориентации и осознанного выбора профессии. 8. Совершенствование единой информационной системы «Цифровая среда». 9. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования. 10. Создание условий для развития здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 11. Создание условий для активного вовлечения родителей в образовательную деятельность. 12. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы. |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2025 гг. |
| Нормативно-правовые основания для разработки Программы развития | - Конвенция «О правах ребенка»; - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. - Государственная программа российской федерации «Развитие образования на 2018-2025 годы». - Национальный проект «Образование» 2019-2024 годы - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.; - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; - Нормативные акты и инструктивные письма правительства Ярославской области; - Устав МОУ СШ № 10; - Локальные акты средней школы № 10. |
| Этапы реализации Программы | Первый этап (май-август 2020 год) – аналитико-проектировочный: - проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития; - разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с задачами программы развития на 2020-2025 гг. Второй этап (2020 - 2024 годы) – реализующий: - реализация мероприятий плана действий Программы; реализация образовательных и воспитательных проектов. - нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; - осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. Третий этап (2025 год) – аналитико-обобщающий: - итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. |

| Перечень проектов | 1. Современная школа 2. Учитель будущего 3. Успех каждого ребенка 4. Цифровая школа 5. Современный родитель |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения | В системе управления: - в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; - нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития педагогической науки и практики; - система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы. В обновлении инфраструктуры: - инфраструктура и организация образовательного процесса школы максимально возможно соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса - максимально возможное оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; - доступность не менее 100 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам; - максимальное развитие школьного медиа-пространства В совершенствовании профессионального мастерства педагогов: - 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; - 100% педагогических работников используют инновационные системы оценки качества образования; - не менее 50 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям; - не менее 40 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); - 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы сопровождения детей с ОВЗ. В организации образовательного процесса: - переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения на всех ступенях обучения, ФГОС с ОВЗ; - 95% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА - 9, 11; - не менее 10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами; - 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной деятельностью; - 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и спортом; - успешная реализация инклюзивного образования в школе; - 90 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность; - в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); - 80% выпускников школы будут готовы к профессиональному самоопределению. В расширении партнерских отношений: - не менее 40 % родителей (законных представителей) включены в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). - не менее 2 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы | Кадровое Самообразование, аттестация, обобщение педагогического опыта, регулярное повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах, в творческих группах, привлечение учителей к работе с одаренными детьми в научно-исследовательском обществе. Научно – методическое Создание информационно методической базы данных о передовом педагогическом опыте учителей, банка цифровых образовательных ресурсов, применение современных педагогических технологий. Материально – техническое Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, приобретение современного учебного и спортивного оборудования. Финансовое Бюджетные средства, средства спонсоров. Организационно – управленческое Совершенствование структуры управления с учетом развития государственного общественного управления. |
| Исполнители | Коллектив МОУ СШ № 10, Управляющий совет школы, родители, учащиеся |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Контроль за исполнением программы развития образовательного учреждения осуществляется администрацией школы в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством. - Администрация школы несет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. - Исполнители ежегодно к августовскому педсовету представляют информацию о ходе работы по реализации Программы. - Результаты выполнения целевых программ рассматриваются на совещаниях при директоре, педагогических советах, на совете родителей, на заседаниях методических объединений учителей-предметников. - По итогам каждого года реализации Программы администрация школы представляет публичный отчет об итогах выполнения программы и результатах развития школы. |
| Источники финансирования | Бюджетное и внебюджетное финансирование. |

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

МОУ «Средняя школа № 10»  в 1974 году приняла своих первых учеников. Школа сегодня – это современное образовательное учреждение со своими традициями и новаторскими идеями. Здесь чтут прошлое, но при этом, открыты всему новому. В центре образовательной деятельности – ребенок. Все для него и ради него: новые технологии, внеурочная деятельность, кружки  и спортивные секции. А главное, творческий, любящий детей и свою работу коллектив учителей-профессионалов.

В школе 52 педагога со средним педагогическим стажем 17 лет, из них имеют   звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 человека, звание «Почетный работник общего образования РФ» - 6 человек, «Отличник народного просвещения» - 10 человек, награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 9 человек. Учитель биологии Околодкова Л.А. включена в список педагогов «на которых равняется Россия» в книге «Ими гордится Россия» национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» г. Обнинск, 68 % учителей школы имеют высшую и первую квалификационные категории, 31% - молодые педагоги со стажем менее 5 лет.

Средняя школа № 10 строит свою работу в соответствии с разработанными образовательными программами, годовым планом работы, учебными планами и другими нормативными документами. Управленческие механизмы имеют целью формирование демократического стиля при соблюдении всех гарантий прав ребенка на образование. Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом. Высшим органом управления является педагогический совет, при необходимости созываются малые педагогические советы. Тематика педагогических советов определяется коллективом в ходе проблемно-аналитического анализа работы школы за прошедший учебный год.

Образовательное пространство школы охватывает детей с 6-ти летнего возраста. В целях адаптации к обучению появилась необходимость создания «Школы будущего первоклассника», где выравниваются стартовые условия детей для получения начального образования.

Образовательная программа предоставляет возможность обучающимся в соответствии с их интересами посещать внеурочные занятия, соответствует выявленным потребностям обучающихся и их родителей при выборе школы. Развитие общеучебных умений и навыков, предусмотренное образовательной программой, обеспечивает возможность обучающимся продолжать образование после окончания школы в различных образовательных учреждениях, в том числе высших учебных заведениях.

Школа является участником региональных, городских инновационных проектов и ресурсных центров:

- «Реализация ФГОС НОО на основе использования УМК «Перспективная начальная школа»» (статус региональной инновационной площадки).

2. «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (статус муниципального ресурсного центра).

3. «Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений» (статус муниципального ресурсного центра в составе МОУ ДО «Детский морской центр»).

- "Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования"

Средняя школа № 10 ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей путём создания в школе адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребёнка. В школе открыты классы для обучающихся с ОВЗ, реализующие адаптированную общеобразовательную программу для детей с задержкой психического развития, а также инклюзивно обучаются учащиеся с тяжелыми нарушениями речи.

Школа привлекательна для родителей и учащихся, количество обучающихся за последние четыре года неуклонно растет. Численность контингента способствует концепция развития школы, имеющая главной целью всестороннее развитие ребенка, индивидуальный подход к обучающимся, создание условий к раскрытию талантов и способностей каждого ученика.

Количество учащихся в течение последних трех лет постоянно увеличивается и составляет:

|  | 2017-2018 уч.год |  | 2018-2019 уч.год |  | 2019-2020 уч.год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во классов | кол-во учащихся | кол-во классов | кол-во учащихся | кол-во классов | кол-во учащихся |
| Начальная школа | 16 | 396 | 16 | 393 | 16 | 386 |
| Основная школа | 15 | 363 | 17 | 389 | 18 | 427 |
| Средняя школа | 2 | 58 | 3 | 81 | 3 | 76 |
| Всего | 33 | 817 | 36 | 863 | 37 | 889 |

Школа стремится обеспечивать высокий профессиональный и образовательный уровень, содействовать его росту путем совершенствования учебных программ, методов и приемов обучения, в школе создана дружелюбная атмосфера, комфортные условия для всех участников образовательной деятельности.

Существенную помощь в реализации программ школе оказывает сотрудничество с такими учреждениями образования и науки города, как:

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»,

 МОУ ДПО «Городской Центр развития образования»,

 Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании при Департаменте образования Администрации Ярославской области,

 ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»,

 библиотека-филиал № 15 Централизованной библиотечной системы города Ярославля и другие,

 МУДО Детская школа искусств № 10,

 МОУ ДОД ДЮЦ «Ярославич»,

 ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»,

 Центр занятости населения г. Ярославля,

 Муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской молодежный центр»,

 Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,

 Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова,

 ГУК ЯО ТЮЗ имени В.С. Розова,

 Ярославская Государственная Филармония,

 ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания»,

 МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров»,

 МОУ ДО «Ярославский Детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»

Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»

# SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).

| Факторы | Позитивные | Негативные |
| --- | --- | --- |
| Внешние | Сильные стороны  стабильный педагогический коллектив и высокий профессиональный уровень преподавателей;  наличие сформированной нормативно-правовой базы;  широкий выбор программ;  мультимедийная составляющая электронных учебно-методических материалов;  наличие группы творчески работающих учителей;  индивидуальный подход;  возможности повышения качества образования и внедрения новых технологий и методик  развитие системы государственно-общественного управления;  хорошая материально-техническая оснащенность | Слабые стороны  формальное отношение педагогов к анализу собственной деятельности;  особенность контингента обучающихся;  недостаточная заинтересованность педагогических работников и учащихся в вопросах повышения качества образования;  самоустранение от освоения и внедрения инноваций у определенной группы педагогов;  недостаточное использование всех возможных ресурсов для привлечения дополнительного финансирования; образовательных услуг и рынка труда;  низкая мотивация учебной деятельности школьников;  значительная удаленность от центра города; |
| Внутренние | Возможности  внедрение разнообразных инновационных педагогических технологий, форм и методов работы в соответствии с новыми требованиями ФГОС;  эффективное управление развитием учреждения;  повышение рейтинга ОУ благодаря широкому внедрению информационных технологий в образовательный процесс;  систематизация проектной деятельности обучающихся и приведение в соответствие с современными требованиями научного общества обучающихся;  развитие целостной хорошо структурированной информационно-образовательной среды;  расширение интеграции с другими ОУ в рамках сетевого взаимодействия;  адресное повышение квалификации учителей;  расширение связей с общественностью, привлечение социальных партнеров школы;  развитие имиджа школы как образовательной организации, обеспечивающей качественное гармоничное образование. | Угрозы  снижение бюджетного финансирования;  непринятие участниками образовательных отношений изменений федеральной, региональной, муниципальной, образовательной политики;  старение педагогического коллектива;  рост социально-неблагополучных семей и числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  рост нестабильности внешней среды;  конкуренция других ОО;  перегрузка педагогов;  несоблюдение педагогической этики, недостаточность педагогической и коммуникативной культуры. |

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения.

Стратегия модернизации российского образования, реализация образовательных стандартов, информатизация образовательной среды определяют новые ориентиры в развитии образовательного учреждения, помогают создать организационно-экономические механизмы достижения поставленных образовательных целей.

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на решение которых должна быть направлена новая программа развития:

Проблема первая – обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка результатов образовательной деятельности школы.

Проблема вторая - создание условий для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Проблема третья - медленное внедрение в педагогическую деятельность новых образовательных педагогических технологий, прежде всего информационно-коммуникативных, личностно-ориентированных, проектных.

Проблема четвертая – недостаточная эффективность в организации инновационной деятельности.

Проблема пятая – недостаточный уровень развития социокультурного пространства школы, внешних связей, дополнительного образования (в том числе и платного), участия общественности в управлении школой.

Проблема шестая - необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной системы с целью повышения еѐ воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление учащихся.

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена новая программа развития школы на 2020-2025 годы.

# КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Основная стратегическая цель Программы развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10»: совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума.

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи:

- Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и муниципалитета, как фундамента успешности и качества жизни.

- Создание образовательной среды для формирования личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека:

-информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем и задач деятельности);

-коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);

-самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);

-самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).

3.  Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе.

4.  Привлечение молодых специалистов.

5. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса.

7.  Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников.

## 4.1 МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2025

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать следующими чертами:

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального образования;

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного управления школой;

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования;

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

## 4.2 МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта;

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога;

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога.

## 4.3 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2025 года.

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника.

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.

Выпускник должен обладать следующими чертами:

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;

- прочные знания по основным школьным предметам обучения;

- способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе;

- владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;

- готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;

- вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практическую пользу;

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, владение родным языком и культурой;

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.

## 4.4 МИССИЯ ШКОЛЫ

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса.

# ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

На основе уже реализуемых программ, проектов и дорожных карт, для достижения заявленной миссии образовательного учреждения в соответствии с национальным проектом «Образование» в школе на протяжении 5 лет необходимо реализовать следующие проекты:

1. Современная школа

2. Учитель будущего

3. Успех каждого ребенка

4. Цифровая школа

5. Современный родитель

Проект «Современная школа» направлен на достижение следующих задач: Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС СОО, совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

Задача 2. Развитие системы педагогического мониторинга учебно-воспитательного процесса через разработку инструментов оценки достижений учащихся на основе внедрения современных методов мониторинга в системе дополнительного образования детей.

Задача 3. Модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Задача 4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении учреждением и оценке качества образования.

Проект «Учитель будущего» направлен на достижение следующих задач: Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников.

Задача 2. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования.

Задача 3. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия успешной социализации учащихся

Задача 4. Развитие механизмов продуктивного взаимодействия учреждения с образовательными организациями и социальными партнерами в рамках осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности.

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение следующих задач:

Задача 1. Внедрение комплекса мер, направленных на методическое и организационное сопровождение развития дополнительного образования технической направленности в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы технической направленности. Задача 2. Расширение возможностей участия обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности, соответствующих современным тенденциям развития сектора внеучебных мероприятий.

Проект «Цифровая школа» направлен на достижение следующих задач:

Задача 1. Создание технических условий для перехода к автоматизированному делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра современных методик и технологий обучения.

Задача 2. Повышение квалификации педагогов и оснащение школы необходимой инфраструктурой.

Задача 3. Создание в школе современной и безопасной образовательной среды.

Проект «Современный родитель» направлен на достижение следующих задач:

Задача 1. Создание системы включения родителей (законных представителей)  в различные формы активного взаимодействия со школой

Задача 2. Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

Задача 3. Развитие новых форматов взаимодействия «Педагог-родитель-ученик».

Задача 4. Повышение ИКТ- компетентности родителей.

В результате реализации Программы развития прогнозируются следующие изменения в образовательной среде МОУ «Средняя школа №10»:

1) по итогам реализации проекта «Современная школа»:

 соблюдение показателей исполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%;

 соблюдение показателя выполнения учебного плана на уровне 100%;

 соблюдение показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги на уровне 95%;

 модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности современным оборудованием.

2) По итогам реализации проекта «Учитель будущего»:

 достижение показателя 85% педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;

 достижение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации до 10%;

 повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования;

 увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с применением дистанционных технологий, которая должна составить к 2021 году не менее 15% от общей численности программ;

 увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных мероприятий до 8 мероприятий в год;

 увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов к 2025 году до 10 проектов в год.

3) По итогам реализации целевого проекта «Успех каждого ребёнка»:

 увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования до 80%;  увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, окружных и всероссийских внеучебных мероприятиях, не менее 40% от общей численности учащихся;

 увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в будущее», направленных на раннюю профориентацию учащихся;

 создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы;

 освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч. с использованием дистанционных технологий.

4) По итогам реализации целевого проекта «Цифровая школа»:

 введение «полного» электронного документооборота в учреждении;

 сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами;

 создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС;

 работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО;

 электронное управление расписанием;

 ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся;

 создание единой системы учета материально-технической базы;

 усовершенствование возможностей электронной системы обучения;

 создание единой системы контроля и управления доступом.

5) По итогам реализации целевого проекта «Современный родитель»:

 создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям);

 увеличение количества консультативных услуг оказанных школой;

 увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в различных формах активного взаимодействия со школой.

## 5.1 ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ за счет обновления материально-технической базы школы, вовлечения всех участников образовательного процесса в развитие системы образования.   Участники проекта: администрация школы, учителя, педагоги-психологи, логопеды, учащиеся, родители (законные представители).

Социальные партнеры: центры технической направленности (техноцентр «Кванториум»), ГОУ ЯО ДЮЦ «Ярославич», центр «Ресурс» и т.д.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. |  |  |
| 1 | Обновление содержания программ, составляющих основу образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС СОО | 2019-2021 гг |
| 2 | Обновление содержания адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2020-2021 |
| 3 | Разработка и внедрение программы внеурочной деятельности «Робототехника», как пропедевтика нового содержания предмета «Технология» | 2020-2021 |
| 4 | Расширение сферы применения механизмов сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ Технология и Информатика с техноцентром «Кванториум» | 2020-2024 |
| 5 | Внедрение лучших практик обмена опытом между обучающимися с привлечением представителей работодателей, в том числе в онлайн-формате в рамках сетевого взаимодействия. | 2020-2024 |
| Задача 2.Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 1 | Усовершенствование системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников работающих с детьми с ОВЗ | 2020-2021 |
| 2 | Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии | 2020-2024 |
| 3 | Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях | 2020 |
| 4 | Усовершенствование диагностического инструментария, реализация программы диагностик: «Готовность к обучению», «Адаптация первоклассников», «Диагностика мотивационной и личностной сферы учащихся» (введение электронного мониторинга), социометрии. | 2020-2024 |
| 5 | Усовершенствование системы взаимодействия специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ (сетевое взаимодействие) | 2020-2024 |
| 6 | Создание эффективной системы профессионального взаимодействия (социальное партнёрство) образовательной организации с внешними ресурсами. | 2020-2024 |
| 7 | Ежегодная разработка (модернизация) адаптированных образовательных программ с учётом рекомендаций ТПМПК и ИПРА | 2020-2025 |
| Задача 3.Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного процесса |  |  |
| 1 | Обновление материально-технического обеспечения образовательного процесса с учетом изношенности. | 2020-2025 |
| 2 | Обновление информационно-коммуникационного пространства с учетом современных требований. | 2020-2024 |
| 3 | Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по программе «Доступная среда»: обновление оборудования и дидактического материала логопедического кабинета, кабинета педагога-психолога. | 2020-2025 |
| 4 | Реализация подпроекта «Территория успешного будущего». Обновление холла и коридорного пространства в школе (зеленый уголок, информационная зона, релаксационная зона, игровая зона). Участие в муниципальном конкурсе инициативного бюджетирования «Решаем вместе». | 2020-2024 |
| 5 | Модернизация кабинетов «Технология», «Информатика», «ОБЖ», актового зала. | 2020-2022 |
| 6 | Реализация проекта по озеленению и благоустройству пришкольной территории. | 2020-2024 |
| 7 | Закупка современного оборудования, отвечающим целям и задачам программ дополнительного образования и реализации внеурочной деятельности. | 2020-2025 |
| Задача 4.Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении учреждением и оценке качества образования |  |  |
| 1 | Обеспечение открытости школы, доступность актуальной информации. Модернизация система оповещения всех участников образовательного пространства с использованием современных мессенджеров. | 2019-2020 |
| 2 | Создание системы общественного управления и контроля за деятельностью школы (вопросы политики управления качеством образования, мониторинг реализации общественного заказа). | 2020-2025 |
| 3 | Развитие социального партнёрства с организациями и производственными предприятиями в рамках профориентационной работы. | 2020-2025 |
| 4 | Реализация подпроекта «День вместе с родителями». | 2020-2022 |

## 5.2 ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

Цель проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников образовательной организации.

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал. Социальные партнеры: образовательные учреждения города, ИРО и ГЦРО, учебные центры повышения квалификации.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. |  |  |
| 1 | Создание системы непрерывного планомерного повышения квалификации, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. | 2020-2021 |
| 2 | Создание условий для участия педагогических работников в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. | 2020-2025 |
| 3 | Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, в том числе внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, руководителя образовательной организации | 2020-2024 |
| 4 | Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации. | 2020-2025 |
| 5 | Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. | 2020-2025 |
| 6 | Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательной организации. | 2020-2025 |
| 7 | Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. Реализация подпроекта «Мой наставник» | 2020-2025 |
| 8 | Увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов, новых дополнительных программ и программ внеурочной деятельности. | 2020-2025 |

## 5.3 ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся, родители (законные педставители).

Социальные партнеры: общественные организации, региональные университеты, техноцентр «Кванториум».

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. |  |  |
| 1 | Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих выдающиеся способности. Реализация подпроекта «Я талантлив» | 2020-2025 |
| 2 | Получение учащимися рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (на основе тестирования, участия в проекте «Билет в будущее»). | 2020-2025 |
| 3 | Организация педагогического сопровождения, наставничества для обучающихся школы. | 2020-2025 |
| 4 | Участие в региональных и муниципальных проектах. | 2020-2025 |
| Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы ранней профориентации и осознанного выбора профессии. |  |  |
| 1 | Создание модели дополнительного образования (в том числе с учетом сетевого взаимодействия) учитывающим индивидуальные потребности детей. | 2021-2025 |
| 2 | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (ранняя профориентация учащихся). | 2020-2025 |
| 3 | Участие в проекте «Билет в будущее». | 2020-2025 |
| 4 | Развитие социального партнёрства с организациями и производственными предприятиями в рамках профориентационной работы и профориентации обучающихся. | 2020-2025 |
| 5 | Освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в том числе и с использованием дистанционных технологий. | 2020-2025 |
| 6 | Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях разных уровней. | 2020-2025 |
| 7 | Освоение учащимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеразвивающих программ профессионального обучения. | 2021-2025 |
| 8 | Реализация программы внеурочной деятельности по Финансовой грамотности в 1-11 классах. | 2020-2025 |

## 5.4 ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды.

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся, родители (законные представители).

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование единой информационной системы «Цифровая среда» |  |  |
| 1 | Освоение целевой модели цифровой образовательной среды. | 2021-2025 |
| 2 | Создание и функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» для обеспечения полного электронного документооборота деятельности образовательной организации. | 2021-2025 |
| 3 | Обеспечение интернет-соединения со скоростью более 100 Мб/с. | 2020-2021 |
| 4 | Создание условий для повышения квалификации педагогов образовательной организации в области современных технологий онлайн обучения. | 2020-2021 |
| Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования. |  |  |
| 1 | Внедрение в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий. | 2020-2021 |
| 2 | Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения независимо от места нахождения (онлайн-курсы, система moodle, дистанционное образование с использованием электронных образовательных ресурсов т.д.). | 2020-2022 |
| 3 | Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, олимпиадах, фестивалях и т.д. | 2020-2025 |
| 4 | Усовершенствование системы использования «Электронного портфолио обучающегося». | 2020-2025 |
| 5 | Создание условий для использования педагогическими работниками «Электронного кабинета учителя». | 2020-2025 |
| 6 | Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс. | 2020-2025 |

## 5.5 ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ»

Цель проекта: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей.

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, родители (законные представители).

Социальные партнеры: общественные организации

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача 1.Оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям). |  |  |
| 1 | Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). | 2020-2025 |
| 2 | Индивидуальное и групповое семейное консультирование родителей (законным представителям). | 2020-2025 |
| 3 | Проведение обучающих семинаров в рамках повышения ИКТ - компетентности родителей. | 2020-2025 |
| 4 | Социально-правовое просвещение родителей (законных представителей). | 2020-2025 |
| Задача 2.Вовлечение родителей в учебно-воспитательную и организационную деятельность образовательной организации. |  |  |
| 1 | Реализация Программы родительского всеобуча. | 2020-2025 |
| 2 | Включение родителей (законных представителей) в различные формы активного взаимодействия со школой. | 2020-2025 |
| 3 | Организация совместной деятельности родителей и детей (познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная и туристическая, досугова, духовно-нравственная деятельность). | 2020-2025 |
| 4 | Реализация проектов и программ, направленных на развитие родительский компетенций. | 2020-2025 |
| 5 | Создание эффективной системы взаимодействия родительских комитетов, Совета отцов и Управляющего совета. | 2020-2025 |

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

| № п/п | Программные мероприятия | Необходимое финансирование (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение новых образовательных технологий, приобретение учебников и методической литературы. | 300 | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 2 | Организация диагностики и мониторинга основных показателей процессов обучения и воспитания в школе. | 70 | Бюджетные средства |
| 3 | Проведение программных мероприятий для детей. | 100 | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 4 | Повышение квалификации педагогов, поощрение за освоение новых технологий. | 150 | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 5 | Приобретение новых компьютеров и мультимедийного оборудования к ним. | 1200 | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря | 350 | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 7 | Приобретение современного оборудования, наглядных пособий для кабинетов информатики, химии, биологии, начальных классов и учебных мастерских. | 1600 | Бюджетные средства |
| 8 | Обеспечение учебно-методическими, наглядными и дидактическими пособиями, наборами диагностических и психологических методик. | 100 | Бюджетные средства |
| 9 | Приобретение современного оборудования для столовой школы | 300 | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 10 | Оснащение медицинского кабинета школы | 350 | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 11 | Приобретение мебели в соответствии с ФГОС | 600 |  |
|  | Итого: | 5120 |  |

# ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство работой по программе развития образовательного учреждения и оценка степени эффективности еѐ реализации осуществляются методическим советом школы. Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами- представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на заседаниях педагогического совета школы, на заседаниях методического совета.

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы.

Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация.

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями.