**Муниципальный инновационный проект**

[**«Повышение эффективности кадетского образования  путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»**](https://dmc-yar.edu.yar.ru/docs/innovatsionnaya_deyatelnost/promezhutochniy_otchet_po_realizatsii_proekta_kadetskoe_bratstvo.PDF)

**за 2018/2019 учебный год**

Ежегодный отчет о результатах деятельности за 2018/2019 учебный год

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Теплов Сергей Васильевич | Директор МОУ «Средняя школа № 10» | Руководство проектом. |
| 2. | Сысоева Надежда Анатольевна | Заместитель директора по УВР | Контроль за ходом реализации проекта.  Оценка и подведение итогов по реализации проекта. |
| 3. | Столярова Елена Николаевна | Учитель истории и обществознания, классный руководитель | Проведение рабочих встреч участников проекта.  Организация мероприятий. |
| 4. | Суворова Екатерина Евгеньевна | Педагог-организатор, хореограф | Организация массовых мероприятий. |
| 5. | Пеунков Дмитрий Николаевич | Учитель физической культуры | Организация спортивно- массовых мероприятий. |

**Участники проекта:**

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): средние школы № 10, 14, 30, 37, 57, 72, 44, 47, 17, 25, основные школы №№ 35, 46, 73, 50.

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/**  **Достижения** |
| 1 | **Организовать функциональное обеспечение проекта.** | | Анализ имеющихся ресурсов. | Формирование внутренней ресурсной базы реализации проекта:  кадровой  материально-технической  финансовой  методической | Перечень имеющихся ресурсов.  Определены функциональные обязанности участников проекта. |
| 2 | **Сформировать организационно-педагогические условия в рамках деятельности МРЦ.** | | Подбор и расстановка кадров. | Распределение обязанностей среди работников МОУ «СШ № 10». | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности проекта. |
|  |  | | Участие в совещании с участниками проекта «Подведение итогов 2018-2019 учебного года, утверждение плана работы РЦ на 2019-2020 учебный год». | Выявление «проблемных зон» в работе МРЦ по итогам работы в 2018 – 2019 учебном году.  Скорректирован план работы с ДМЦ на 2018-2019 учебный год. | Проанализирована деятельность МРЦ в 2018 – 2019 учебном году.  Утвержден плана работы МРЦ на 2018-2019 учебный год. |
|  |  | | Участие в совещании участников МРЦ по вопросам организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Определение, цели, задач, формата проведения выездного сбора.  Распределение обязанностей между участниками МРЦ.  Подготовка материалов для составления продукта работы МРЦ в 2018-2019 учебном году в разделе «Проект выездного сбора кадетских объединений «Кадетское братство». | Положение о проведении выездного сбора. Историческая игра «Ратные страницы истории отечества» |
|  |  | | Участие в совещании участников МРЦ по итогам работы в 1 полугодии 2018 – 2019 учебного года. | Анализ работы МРЦ в 1 полугодии 2018 – 2019 учебного года.  Подготовка материалов для составления продукта работы МРЦ в 2018-2019 учебном году в разделе «Методические разработки». | Промежуточный отчет о работе МРЦ.  Содержание раздела  продукта работы школы в рамках МРЦ в 2018-2019 учебном году в разделе «Методические разработки».  Распределение обязанностей между участниками проекта согласно плану работы на 2-е полугодие. |
|  |  | | Участие в совещании участников МРЦ по вопросам подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным Дню Победы 9 мая 2019 года | Ознакомление с планом проведения мероприятий.  Распределение обязанностей.  Назначение ответственных за мероприятия. | План проведения торжественных мероприятий с участием отряда «Сокол». Участие в параде Победы на Советской площади. |
|  |  | | Взаимодействие с участниками МРЦ по вопросам составления продукта работы МРЦ в 2018-2019 учебном году. | Анализ, корректировка, оформление материалов. | Сборник нормативной документации и методических материалов для повышения эффективности кадетского образования в городе Ярославле. Часть 2. |
|  |  | | Участие в совещании участников МРЦ «Кадетское братство Ярославля» по вопросам подведения итогов деятельности за 2018-2019 учебный год | Анализ мероприятий за 2018 – 2019 учебный год.  Определение цели, задач работы МРЦ на 2019 – 2020 учебный год.  Определение новых партнеров. | Инновационный проект «Повышение эффективности кадетского образования». |
| 3 | **Повысить уровень компетентности педагогических работников в области кадетского образования.** | | Посещение инструкторских занятия «Методика подготовки учащихся к несению Почётного караула на Посту №1» | Разработана программа проведения инструкторских занятий.  Разработаны рекомендации «Методика подготовки учащихся к несению Почётного караула на Посту №1» | В течение сентября – октября посещено 30 инструкторских занятий с педагогами и обучающимися школ города. |
|  |  | | Посещение инструкторских занятий «Воинские ритуалы» | Разработана программа проведения инструкторских занятий.  Разработаны методические рекомендации по проведению занятий с учащимися на тему «Воинские ритуалы». | Посещены инструкторские занятия «Воинские ритуалы» в рамках подготовки к проведению торжественных мероприятий для руководителей объединений кадетской направленности. Педагоги ознакомлены с техникой проведения воинских ритуалов у Вечного огня города Ярославля. По окончании мастер-класса было проведено обсуждение вариативных форм проведения ритуалов. Представлен опыт работы МОУ ДО «Детский морской центр» по участию в Слетах часовых активистов движения Пост № 1 различных уровней.  Межрегиональный Слет памяти Постов в городе Ржеве- 4 человека отряда «Сокол». Всероссийский слет постов Памяти в городе Волгограде- 2 человека отряда «Сокол». Участие в слетах активистов движения Поста № 1 в городе Ржеве и Волгограде. |
|  |  | | Участие в круглом столе «Организация и проведение военно-патриотических смен с учащимися кадетских классов города Ярославля в каникулярный период» с педагогическими работниками команд-участниц. | Обсуждение форм работы с кадетскими объединениями.  Определение основных видов кадетского многоборья. | Определены эффективные формы работы с кадетами.  Составлен перечень материалов, которые войдут в продукт работы МРЦ в 2018-2019 учебном году в разделе «Положение о кадетском многоборье». |
|  |  | | Взаимодействие с участниками МРЦ по внесению корректировок в ритуал по несению почетного караула на Посту №1 города Ярославля | Обсуждение соответствия настоящего Положения и Строевого Устава вооруженных сил РФ. | Внесены поправки в Положение о несении Почетного караула на Посту № 1. |
|  |  | | Репетиции несения Почетного караула на Посту № 1. | Оказание консультационной помощи по подготовке личного состава нарядов от МОУ города для заступления в почетный караул на Пост №1 города Ярославля | Проведены репетиции несения Почетного караула на Посту № 1 с педагогами и обучающимися. Открытие Поста № 1- мастер-класс по-новому заступлению. |
| 4 | **Обеспечить организацию и проведение городских мероприятий кадетской направленности.** | Проведение городского мероприятия Марш кадетов «Клятва кадетского братства» | | Участие в разработке Положения, сценария. | 21 сентября 2018 года у Музея Боевой Славы состоялось торжественное мероприятие Марш кадетов «Клятва кадетского братства». Участие в городском мероприятии Марш кадетов «Клятва кадетского братства». |
|  |  | Городской смотр - конкурс Почётных нарядов на Посту №1 «В патриотизме молодёжи – будущее России!» | | Участие в разработке Положения, сценария. | Участие в Городском смотре - конкурсе Почётных нарядов на Посту №1 «В патриотизме молодёжи – будущее России!» |
|  |  | Городское мероприятие «День организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля» | | Популяризация традиций Поста №1 города Ярославля, обеспечение возрождения связи поколений постовцев, формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения. | 25 октября 2018 г. у Вечного огня состоялась торжественная линейка Были подведены итоги несения Почётного караула на Посту №1 осеннего периода 2018 года; состоялось вручение дипломов и кубков победителям городского смотра-конкурса Почётных нарядов на Посту №1 «В патриотизме молодёжи – будущее России!» 2018 года;  1 место- лучший командир Смирнова Дарья. |
|  |  | Участие в Городском выездном сборе актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» | | Планирование и организация проведения Сбора. Участие в разработке Положения, сценария. | Городской выездной сбор актива учащихся объединений кадетской направленности образовательных учреждений «Кадетское братство»-диплом за 2 место в соревнованиях по стрельбе (старшая возрастная категория),диплом за 1 место в историческом конкурсе (старшая возрастная группа),диплом за место в соревнованиях по медицинской подготовке (старшая возрастная категория), диплом за 1 место в «Кадетской битве»( старшая возрастная категория), диплом за 1 место по разборке-сборке АК-74 (старшая возрастная категория), диплом за 1 место в соревнованиях по КСУ (старшая возрастная категория), диплом за 1 место в общекомандном зачете (старшая возрастная категория), диплом за 1 место в смотре-конкурсе строя и песни (старшая возрастная категория) |
|  |  | Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. | | Повышение гражданского и патриотического воспитания молодого поколения города Ярославля. | 07.12.2018 у Вечного огня состоялось торжественное мероприятие, посвященное памятной дате России – Дню Героев Отечества.  Приняли участие в прохождении торжественным маршем с равнением на Вечный огонь. |
|  |  | Участие в Торжественном мероприятии, посвященное  Дню воинской славы России Дню  защитников Отечества 23 февраля | | Участие в разработке Положения, сценария. | Мероприятие проводилось в целях повышения качества содержания работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в рамках празднования Дня воинской славы России – Дня защитника Отечества. |
|  |  | Участие в Городском конкурсе «Равнение на парад Победы!». | | Повышение гражданского и патриотического воспитания молодого поколения города Ярославля и подготовка обучающихся муниципальных образовательных учреждений к участию в параде Победы на Советской площади города Ярославля, посвященном 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. | Участие колонны кадетов и учащихся патриотических объединений в Параде Победы 9 мая 2019 года. |
|  |  | Участие в Городском смотре — конкурсе строя и песни «Салют Победа!», посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ. | | Формирование у молодежи чувства патриотизма и в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | 1 место- лучший командир Корнев Дмитрий. |
|  |  | Участие кадетов отряда «Сокол» в Параде Победы 9 мая 2019 года. | | Сформированно отделение кадетов для участия в Параде. | 9 мая 2019 года 15 кадетов отряда «Сокол» прошли торжественным маршем по Советской площади города Ярославля. |
| 5 | **Создать общую нормативную, методическую и материально-техническую базу в сфере  кадетского образования учащихся.** | Направление информации о нормативной, методической и материально-технической базе кадетского объединения МОУ «СШ № 10» | | Формирование базы данных о ресурсном обеспечении деятельности кадетских объединений. | Обобщение данных о кадетском классе. |
|  |  | Участие в разработке раздела сборника-продукта работы МРЦ - «Проект выездного сбора кадетских объединений «Кадетское братство». | | Проект выездного сбора кадетских объединений «Кадетское братство» | Сборник нормативной документации  и методических материалов  для повышения эффективности  кадетского образования в городе Ярославле (часть 2). |
|  |  | Разработка раздела сборника-продукта работы МРЦ- «Методические разработки». | | «Методические разработки». |
|  |  | Разработка раздела сборника-продукта работы МРЦ- «Положение о кадетском многоборье». | | «Положение о кадетском многоборье». |
| 6 | Обеспечить сетевое взаимодействие участников МРЦ. | Участие в семинар с руководителями объединений кадетской направленности. | | Расстановка приоритетов в направлениях деятельности МРЦ. | 14 декабря 2017 года был проведен семинар с руководителями объединений кадетской направленности.  Принято решение о создании детской общественной организации «Кадетское братство».  Установлен перечень нормативных документов ДОО «Кадетское братство». Подведены итоги работы МРЦ за 1-е полугодие 2017 – 2018 учебного года. Распределение обязанностей по направлениям деятельности. Уточнение и корректировка плана работы МРЦ на 2-е полугодие 2017-2018 учебного года. |
|  |  | Участие в заседании творческой группы по разработке  и утверждению Устава Детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля» и Положения о кадетских  классах и отрядах «Кадетское братство  Ярославля». | | Утверждение Устава и Положения. | Положение и Устав утверждены. |
|  |  | Участие в круглом столе «Опыт, проблемы, перспективы развития кадетского движения в городе Ярославле». | | Обмен опытом. | 19 марта 2018 г.  Утверждены приложения Положения «Кадетского братства Ярославля»  Приложение 1 Военная форма одежды, знаки различия кадет  Приложение 2 Рекомендации по строевой подготовке  Приложение 3 Воинские ритуалы  Положение о кадетском классе |
|  |  | Участие в обсуждении «Создание программы проведения профильных военно-патриотических смен для школьников города Ярославля на базе военного училища». | | Программа сотрудничества с ЯВВУ ПВО. | Посещение ЯВВУ ПВО. |
| 7 | **Проанализировать деятельность МРЦ год.** | Анализ деятельности, корректировка плана на 2019-2020 учебный год. | | Проект «Повышение эффективности кадетского образования  путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»  на 2018-2019 учебный год | Проведён анализ работы в рамках МРЦ за 2018/2019 уч.г.  План выполнен полностью. |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Нет.

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:**

* налажено продуктивное взаимодействие между всеми субъектами ресурсного центра;
* принимались меры для сплочения коллектива руководителей и коллектива учащихся кадетских классов и объединений патриотической направленности;
* осуществлялось участие кадетских классов отряда «Сокол» в городских массовых и прочих мероприятиях.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:** нет.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1. Проект обеспечен кадровыми, методическими, материально-техническими, нормативно-правовыми и финансовыми ресурсами.
2. Сформировано единое стратегическое направление развития и разработан план деятельности кадетских объединений города.
3. Функционирует система единого информационного пространства в сфере кадетского образования учащихся.
4. Сформирована нормативная и пополняется методическая и материально-технической базы МРЦ в области кадетского образования.
5. Повысилась компетентность педагогических работников в сфере кадетского образования учащихся.
6. Разработаны единообразные требования для проведения конкурсов и соревнований военно-патриотической направленности.
7. Имеются результаты деятельности в рамках МРЦ, проведен их анализ, сделаны выводы и внесены корректировки.
8. Составлен «Сборник нормативной документации и методических материалов для повышения эффективности кадетского образования в городе Ярославле» (часть 2).

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля:**

Организация работы в кадетских классах и объединениях патриотической направленности опирается на Государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", в которой подчеркивается эффективность работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения созданием кадетских классов.

Нормативные документы, методические разработки патриотических объединений и кадетских классов сугубо индивидуальны. Обуславливаются направленностью деятельности и многими другими факторами, вплоть до территориальной расположенности.

В городе Ярославле кадетское движение набирает силу, имеется взаимопонимание между представителями кадетских организаций, есть огромное желание реализовывать цель и задачи, которые ставят перед собой участники.

Все мероприятия, проводимые в 2018-2019 учебном году МРЦ, получали отклик. Образовательные учреждения с большим желанием принимали участие во всех мероприятиях. Методические разработки пользовались спросом среди педагогических работников, мастер-классы собирали большое количество заинтересованных педагогов.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

Улучшено качество дополнительного образования, повышен профессионализм педагогических кадров, о чем свидетельствует продуктивная проектная деятельность и активное участие в целевом внутрифирменном обучении по теме патриотического воспитания и военно-профессиональной подготовке учащихся.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

Самым ярким показателем эффективности работы в рамках МРЦ считаем активность и результативность участия отряда «Сокол» в мероприятиях кадетской и патриотической направленности.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.):**

1. Участие кадетов отряда «Сокол» во Всероссийском Слете активистов движения Пост № 1 в городе-герое Волгограде.
2. Круглый стол «Опыт, проблемы, перспективы развития кадетского движения в городе Ярославле» с привлечение руководителей всех кадетских классов и патриотических объединений города Ярославля.
3. Участие кадетов отряда «Сокол» в Межрегиональном Слете Постов Памяти в городе Ржеве.
4. Предоставление материалов для презентации работы на видеоконференции с участием образовательных учреждении РФ на тему: «Организация работы в муниципальной системе образования города Ярославля по подготовке учащихся образовательных учреждений г. Ярославля в мероприятиях, посвященных Дню Великой Отечественной Войны».