**Отчет по реализации проекта**

**«Повышение эффективности кадетского образования  путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»**

**за 2019/2020 учебный год**

Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительное образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Организация функционального обеспечения проекта | Анализ имеющихся ресурсов | Формирование внутренней ресурсной базы реализации проекта:- кадровой-материально-технической-финансовой-методической | Перечень имеющихся ресурсов.Перечень необходимых ресурсов |  |
| 2 | Повышение уровня компетентности педагогических работников в области кадетского образования | Методические объединения классных руководителей старшеклассников «Методика подготовки учащихся к несению Почётного караула на Посту №1» | Подготовлены для классных руководителей рекомендации «Методика подготовки учащихся к несению Почётного караула на Посту №1» | В течение сентября-октября проведено инструкторское занятие с педагогами школы. Участие в инструкторских занятиях ДМЦ обучающихся школы  |  |
| Проведение мастер-класса «Основы строевой подготовки» | Разработана программа проведения мастер-класса. Разработаны методические рекомендации по проведению занятий с учащимися на тему «Основы строевой подготовки» | В сентябре 2019 года проведён мастер-класс для руководителей объединений кадетской направленности. Участие в мастер-классе «Основы строевой подготовки» обучающихся школы. |  |
| 3 | Организация и проведения городских массовых мероприятий кадетской направленности | Городской выездной сбор актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» | Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий. | Городской выездной сбор состоялся 13-16 ноября 2019 года в ЛОК «Сахареж». Основной задачей сбора было создание условий для знакомства и сплочения команд-участниц, эта задача была достигнута посредствам различных мероприятий и соревнований. Проведение соревнований по кадетскому многоборью одной из своих задач ставило отработку проведения видов многоборья для включения «Сборник нормативной документации и методических материалов для повышения эффективности кадетского образования в городе Ярославле», который должен выйти по результатам работы РЦ в 2019 году и включить себя Положение о кадетском многоборье. В рамках сбора был проведён Круглый стол «Организация и проведение кадетского многоборья»Участие в круглом столе. |  |
| Участие в совещании участников МРЦ по вопросу регистрации детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля». | Определение пути развития объединений кадетской направленности г. Ярославля | Принято решение зарегистрировать детскую общественную организацию «Кадетское братство Ярославля». |  |
| Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. | Повышения качества содержания работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в рамках празднования Дня воинской славы России – Дня защитника Отечества. | В мероприятии приняли участие 8 человек. |  |
| Городское мероприятие «День организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля  | Участие знамённой группы в заступлении на пост. |  29.10.2019 в 15:00 пл. Челюскинцев |  |
| 4 | Разработка сборника типовых дополнительных образовательных общеразвивающих программ по основным направлениям кадетского образования. | Сбор информации о нормативной, методической и материально-технической базе кадетских объединений города. | Формирование базы данных о ресурсном обеспечении деятельности кадетских объединений. Поданы данные о ресурсном обеспечении кадетского класса | Обобщение данных. |  |
| Образование творческих групп из педагогов школыОрганизация деятельности творческих групп в условиях дистанционной работы. | Сбор материалов по Истории РФ и ВС РФПовышение эффективности деятельности по разработке ДООП | Разработка программы по ДООП образованию.по циклу- История РФ ВС РФНалажено сетевое взаимодействие творческих групп в социальных сетях. |  |
| 5 | Повышение уровня компетентности педагогических работников в области кадетского образования. | Изучение и внедрение инновационных технологий | Создание методической копилки для педагогических работников в сфере кадетского образования. | Разработаны методические рекомендации по проведению занятий по строевой и огневой подготовке обучающихся |  |
| 6 | Формирование единого информационного пространства в сфере кадетского движения | Семинар с руководителями объединений кадетской направленности | Расстановка приоритетов в направлениях деятельности МРЦ | В сентябре 2019 года был проведён семинар с руководителями объединений кадетской направленности. Рассмотрены и проанализированы вопросы текущей деятельности МРЦ. Распределение обязанностей по направлениям деятельности. Участие в совещании. |  |
| Совещание участников МРЦ по вопросам организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» | Утверждено Положение о проведении городского выездного сбора «Кадетское братство» | 17 октября 2019 было проведено совещание с участниками МРЦ. Поставлена цель, сформулированы задачи проведения выездного сбора «Кадетское братство», распределены обязанности. Участие в совещании |  |
| Трансляция опыта и инновационных идей в сфере кадетского образования.Использование сетевого взаимодействия для повышения доступности информации | . Использование механизмов сетевого взаимодействия меду участниками МРЦ. |  Для организации и обеспечения сетевого взаимодействия успешно используются механизмы общения в социальных сетях, через сотрудничество с ГЦРО и департаментом образования мэрии г. Ярославля. Кадетский класс постоянный участник и призер кадетских мероприятий различного уровня. В огромной степени этому способствует применение новых подходов и механизмов в сфере кадетского образования. |  |
| 7 | Проанализировать деятельность МРЦ за 2019-2020 уч.г. | Анализ реализации направлений деятельности МРЦ «Кадетское братство Ярославля». |  | Проведён анализ работы МРЦ за второе полугодие 2019-2020 уч. г. Обеспечение проекта может считаться положительнымПлан выполнен полностью |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составила: Столярова Е.Н.

Директор школы: Ключникова М.Н.