Промежуточный отчет по реализации проекта РИП

«Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения» (проект)  за I полугодие 2018/2019 учебного года

Учреждение МОУ «Средняя школа №10»

Руководитель проекта: Соломатин Александр Михайлович, руководитель научно-методической службы издательства «Академкнига/Учебник»

Куратор: Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ ДПО  « ГЦРО»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение теоретических подходов в организации развивающего обучения | ### - Просмотр вебинара 6 сентября на тему: «Школа для родителей. Проверяем готовность ученика 1 класса к самостоятельной работе на уроке» Лектор: Ямшинина С.Н., канд. пед. наук, методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»; ### - Просмотр вебинара 13 сентября на тему: «Зачем нам АУДИО на уроках? Сравниваем чтение «глазами» с чтением «ушами» Лектор: Чуракова Н.А., д.ф.н., автор учебников по литературному чтению и русскому языку; ### - Просмотр вебинара 20 сентября на тему: «Школа для родителей. Обзор художественных материалов, необходимых на уроках ИЗО и технологии» Лектор: Предит А.В., методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»; ### - Просмотр вебинара 27 сентября на тему: «Как подготовить коллективный проект по технологии? Учимся на примере создания «Декоративной композиции из сухих листьев и семян» Лектор: Предит А.В., методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»; - Просмотр вебинара 4 октября на тему: «На что обратить внимание в период адаптации ребенка к школе. Рекомендации физиолога» Лектор: Харазова Л.В., к.б.н., методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»; - Просмотр вебинара 9 октября на тему: «Непрерывность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ как условие качества инклюзивного образования. Разработка адаптированной рабочей программы по обучению грамоте и письму» Лектор: Крестинина И. А., к.п.н., методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»; - Просмотр вебинара 15 ноября на тему: «Подготовка к школе. Использование интерактивных пособий «Учимся писать буквы» и «Учимся записывать числа» Лектор: Ямшинина С.Н., канд. пед. наук, методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»; - Просмотр вебинара 27 ноября на тему: «Инклюзивное образование. Методические подходы к разноуровневому обучению на уроках математики» Лектор: Смирнова С. А., старший преподаватель кафедры специального образования ИРО Кировской области. | Понимание готовности ученика 1 класса к самостоятельной работе на уроке. Понимание разницы между чтением «глазами» с чтением «ушами». Анализ художественных материалов необходимых на уроках ИЗО и технологии. Создание коллективного проекта на уроке технологии. Особенности адаптации ребенка к школе. Психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. Использование интерактивных пособий для подготовки к школе. Методические подходы к разноуровневому обучению на уроках математики. | Достигнуто. Достигнуто. Достигнуто. Достигнуто. Достигнуто. Достигнуто. Достигнуто. Достигнуто. |  |
| 2. | Организация образовательной деятельности на основе идей развивающего обучения | Планирование деятельности МОУ «Средней школы №10» г. Ярославля по использованию УМК «Предшкола нового поколения» и «Перспективная начальная школа» в рамках реализации проекта «Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами УМК «Предшкола нового поколения» и «Перспективная начальная школа» региональной инновационной площадки на 2018-2019 учебный год; | План работы на 2018-2019 учебный год. | Достигнуто. |  |
| 3. | Создание образовательной среды как комплекса образовательных ресурсов для обучающихся с особыми образовательными потребностями | Заседание методического объединения в школе по теме: «Приемы работы с учениками с особыми образовательными потребностями по программе «Перспективная начальная школа». | Разработка приемов работы с учениками с особыми образовательными потребностями по программе «Перспективная начальная школа» | Достигнуто. |  |
| 4. | Анализ опыта развивающего обучения в современной школе | Организация и проведение регионального семинара на базе МОУ «Средняя школа №10». «Повышение эффективности и образования обучающихся средствами УМК «Перспективная начальная школа» в рамках реализации ФГОС НОО (в том числе и в классах для детей с ОВЗ)». РИП «Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами УМК «ПНШ» и «Предшкола нового поколения»; - Проведение открытых уроков и занятий внеурочной деятельности по УМК «ПНШ» для учителей с целью обмена опытом. | Способы повышения эффективности и образования обучающихся средствами УМК «Перспективная начальная школа» в рамках реализации ФГОС НОО (в том числе и в классах для детей с ОВЗ). Обмен опытом. | Достигнуто. Достигнуто. |  |